## Sheet1
Project 명 | Maple Café |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2021-02-01 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일
[8 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-19
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 프로젝트 계획서 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 타당성 검토 | 100% | 프로젝트 계획서 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 문제 분석 | 100% | 프로젝트 계획서 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 1차 Proto Type | 0% | 1차 Proto Type | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | bar: 2021-02-05
| 2차 Proto Type | 0% | 2차 Proto Type | 2 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | bar: 2021-02-07
| Alpha-Beta Test | 0% | Final Proto Type | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | bar: 2021-02-10
| 최종 Test | 0% | 프로젝트 결과물 | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | bar: 2021-02-16
| 발표 | 0% | 발표 PPT 및 프로젝트 결과물 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | bar: 2021-02-19
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% | 프로젝트 기획안 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 주제 선정 | 100% | 프로젝트 기획안 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 문제 정의서 작성 | 100% | 프로젝트 기획안 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 문제 정의 개요 작성 | 100% | 프로젝트 기획안 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| System 구성도 작성 | 100% | 프로젝트 기획안 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% | 프로젝트 기획안 | 8 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | bar: 2021-02-01
| 공통 구현 ( MAPLE Team ) | 0% |  | 1
| 첫 페이지(Landing Page) | 0% |  | 1
| 디자인 | 0% |  | 1
| DataBase | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
| 기능 구현 | 0% |  | 1
| 로그인 + 차트 (심영석) | 0% |  | 1
| 로그인 | 0% |  | 1
| 회원가입 | 0% |  | 1
| 차트 (Support) | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
| 주문 (김민재) | 0% |  | 1
| 주문 메뉴 테이블 | 0% |  | 1
| 주문 내역 테이블 | 0% |  | 1
| 기능 버튼(선택, 삭제, 완료) | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
| 메뉴 (정연욱) | 0% |  | 1
| 메뉴 입력, 수정, 삭제 | 0% |  | 1
| 메뉴 테이블(DB) | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
| 주문현황 (박우환) | 0% |  | 1
| 주문내역 관리(입력, 수정, 삭제) | 0% |  | 1
| 메뉴, 수량, 가격 | 0% |  | 1
| 결제타입 : 카드, 현금 | 0% |  | 1
| For Here or To Go | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
| 매출현황 (최유숙) | 0% |  | 1
| 일별 매출 현황 조회 | 0% |  | 1
| 월별 매출현황 조회 | 0% |  | 1
| 매뉴별 매출현황 조회 | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
| 직원관리 (오은영) | 0% |  | 1
| 직원관리 테이블(이름, 전화번호) | 0% |  | 1
| 기능버튼(직원관리 입력, 수정, 삭제) | 0% |  | 1
|  | 0% |  | 1
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요