## 개요
Maple 카페주문관리 시스템
1) 목표
-카페메뉴를 주문하고 매출을 관리하는 시스템
-팀원모두가 화면 하나씩 담당
사용자
로그인
주문
주문현황
매출현황
매출차트
Maple 주문관리시스템
카페메뉴
직원관리
Pycharm
Python
Windows
Bootstrap Template
Html
jQuery
Css
javascript
Highchart
ORM
Request
Response
DB
주문정보
주문상세
카페메뉴
직원정보
사용자정보
Database
(SQLite)
Web Server
(Django)
Client

## 프로그램목록
[ 프로그램 목록 ]
type | 위치 | 파일명 | 기능
py | maple | settings.py | WEB 설정
| mapleApp> | admin.py | models 등록
|  | models.py | ORM 테이블 정의
|  | urls.py | view 연결
|  | views.py | 서버 프로그램
|  | views_login.py | 로그인 및 회원가입 서버 프로그램
|  | views_menu.py | 카페메뉴 서버 프로그램
|  | views_order.py | 주문 서버 프로그램
|  | views_order_list.py | 주문현황 서버 프로그램
|  | views_sales_status.py | 판매현황 서버 프로그램
|  | views_staff.py | 직원관리 서버 프로그램
html | mapleApp>templates | footer.html | html 공통 footer
|  | header.html | html 공통 header
|  | index.html | 로그인 html
|  | menu.html | 메뉴 html
|  | order.html | 주문 html
|  | order_list.html | 주문현현황
|  | registerForm.html | 회원등록 html
|  | staff.html | 직원관리 html
bootstrip 템플릿 | mapleApp>static |  | bootstrip 템플릿, css ,image,script 파일

## 기능
Maple 카페주문관리 시스템
기능 및 담당자
구분 | 담당자 | 기능 | 상세
로그인 | 심영석 | 로그인 | 아이디와 비밀번호를 입력하고 [로그인]
|  | 회원가입 | 아이디,비밀번호,이메일을 입력한후 회원가입
|  | 로그아웃 | 로그아웃하고 로그인페이지로 이동함
주문 | 김민재 | 메뉴선택,수량 | 메뉴를 선택하고 수량입력후 [입력]
|  | 주문내역 | 주문내역 확인 선택후 결제방법을 선택 후 [저장]
|  | 주문내역 삭제 | 주문내역에서 선택후 [삭제] 버튼을 클릭
주문현황 | 박우환 | 주문현황 | 주문내역을 [조회]
|  | 주문번호 | 주문번호를 입력하고 [조회]
|  | 주문내용 | 메뉴를 선택하고 [조회]
|  | 상황 | 주문상황을 입력하고 [조회]
매출현황 | 최유숙 | 메뉴별 매출현황 | 메뉴별로 매출현항과 차트를 보여줌
|  | 일자별 매출현황 | 일자별로 매출현황과 차트를 보여줌
매출차트 | 심영석 | 매출내역차트 | 매출내역을 차트로 보여줌
카페메뉴 | 정연육 | 카페메뉴 | 카페메뉴 조회
|  | 입력,수정,삭제 | 카페메뉴의 입력, 수정, 삭제
직원관리 | 오은영 | 직원관리 | 직원조회
|  | 입력,수정,삭제 | 직원을 입력, 수정, 삭제

## 이름규칙
팀원 | URL (urls.py) | HTML 이름
박우환 | path('order_list/', views.order_list, name='order_list'), path('order_search/', views.order_search, name='order_search'), path('order_status/', views.order_status, name='order_status'), | order_list.html
심영석 | path('register/', views.register, name = 'register'), path('registerForm/', views.registerForm, name = 'registerForm'), path('login/', views.login, name = 'login'), path('logout/', views.logout, name='logout'), path('order/', views.order, name='order') | s_registerForm.html index.html (기존 파일에서 변경함)
오은영 | path('create_staff/', views.create_staff, name='create_staff'), path('update_staff/', views.update_staff, name='update_staff'), path('delete_staff/', views.delete_staff, name='delete_staff'), | staff.html
최유숙 | path('salesStatus/', views.salesStatus, name='salesStatus'), path('serchStatus/' ,views_sales_status.serchStatus , name='serchStatus'),

## DB
info(공통정보)
타입 type | 코드 code | 이름 name
char(20) | char(100) | char(100)
결제방법 (pay_choice) | card | 카드
| cash | 현금
주문상태(status_choice) | ord | 주문
| prep | 준비중
| done | 완료
직급(job_title) | J10 | CEO
| J20 | 이사
| J30 | 상무
| J40 | 부장
| J50 | 차장
| J60 | 과장
| J70 | 대리
| J80 | 사원
order(주문) |  |  |  |  | CREATE TABLE ORDERS ( ORDERNO VARCHAR(20) PRIMARY KEY, ORDERDATE DATE DEFAULT SYSDATE, PAYMENT VARCHAR2(20) NOT NULL CHECK(STATUS IN ('카드', '현금')) STATUS VARCHAR2(20) NOT NULL CHECK(STATUS IN ('결제완료','제조중','픽업완료')), )
주문번호 orderno | 주문일자 orderdate | 주문시간 ordertime | 결제방법 payment | 주문상태 status
char(20) | char(10) | char(10) | char(20) | char(20)
202101280001 | 20210201 | 10:21 | card | ord
202101280002
orderdetail(주문상세) |  |  |  |  | CREATE TABLE ORDERDETAIL ( ORDERNO VARCHAR2(20) REFERENCES ORDERS(ORDERNO), MNO VARCHAR2(10) REFERENCES MENUS(MNO), QTY NUMBER(5) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (ORDERNO, MNO) )
주문번호 orderno | 메뉴아이디 menuid | 가격 price | 수량 qty | 판매가격 sales
char(20) | char(20) | integer | integer | integer
202101280001 | 푸라치노 | 5100 | 1
202101280001 | 아이스 아메리카노 | 6100 | 2
202101280002 | 프라푸치노 (Frappuccino ) | 6100 | 1
202101280002 |  | 4500 | 2
staff(직원) |  |  |  |  | CREATE TABLE STAFF ( STAFF_ID VARCHAR2(10) PRIMARY KEY, STAFF_NAME VARCHAR2(20) NOT NULL, STAFF_POSITION VARCHAR2(10) NOT NULL, STAFF_DAY VARCHAR2(20) NOT NULL, STAFF_PHONENUMBER VARCHAR2(20) NOT NULL, )
직원아이디 staffid | 직원이름 staffname | 직급 jobtitle | 입사일 startdate | 전화 phone
char(20) | char(100) | char(20) | date | char(20)
E000001 | Anthony | CEO | 2020-01-01 | 010-0000-0000
E000002 | Robert Downey Jr | 부장 | 2020-02-03 | 010-002-0456
E000003 | Nyeung | 대리 | 2020-05-01 | 010-003-0789
E000004 | Jacob | 사원 | 2020-08-04 | 010-004-1234
E000005 | Minjae | 사원 | 2020-08-20 | 010-005-1456
E000006 | Bona | 인턴 | 2021-02-01 | 010-005-1278
menu(카페메뉴) |  |  |  |  | CREATE TABLE MENUS ( MNO VARCHAR2(10) PRIMARY KEY, PMNAME VARCHAR2(100) NOT NULL, COST NUMBER(8) NOT NULL, )
메뉴아이디 menuid | 메뉴이름 menuname | 가격 price
char(20) | char(100) | inteter
M000001 | 아이스커피 (Iced Coffee) | 5100
M000002 | 프라푸치노(Frappuccino ) | 6100
M000003 | 아이스 티( Iced Tea ) | 5200
M000004 | 카페라떼 ( Caffe Latte) | 5500
M000005 | 카페모카 ( Caffe Moca ) | 6100
M000006 | 아메리카노 ( Americano ) | 4100
M000007 | 카푸치노 ( Cappuccino ) | 4600
M000008 | 카라멜 마키아또 ( Caramel Macchiato ) | 5600
M000009 | 에스프레소 ( Espresso ) | 3600
M000010 | 콜드 브루 ( Cold Brew ) | 4500
user (사용자ㅣ)
사용자아이디 user_id | 사용자이름 user_pwd | 이메일 user_mail
char(50) | char(50) | char(100)
admin | 1234 | admin@gmail.com

## 로그인
ID
PASSWORD
로그인 | 비회원 | 회원가입 | 직원
주문
고객 메뉴
회원가입
테이블예약
주문
직원 메뉴
회원가입
테이블예약
매출현황
카페메뉴
직원관리

## 주문
주문
| 메뉴 | 카라멜 마키아또 ( Caramel Macchiato )
| 가격 | 5600 | 원
| 수량 | 2
선택
TRUE | 주문내역 | 아이스커피 (Iced Coffee) | 5100 | * | 1 | = | 5100 | 원
TRUE |  | 프라푸치노 (Frappuccino ) | 6100 | * | 2 | = | 12200 | 원
|  | 합계 |  |  |  |  | 17300 | 원
삭제
결제방법
주문완료
파일업로드

## 카페메뉴
카페메뉴
|  | 메뉴명 | 갸격(원)
FALSE | 1 | 아이스커피 (Iced Coffee) | 5100
FALSE | 2 | 프라푸치노(Frappuccino ) | 6100
FALSE | 3 | 아이스 티( Iced Tea ) | 5200
FALSE | 4 | 카페모카 ( Caffe Moca ) | 5500
FALSE | 5 | 라떼 ( Latte ) | 6100
FALSE | 6 | 아메리카노 ( Americano ) | 4100
FALSE | 7 | 카푸치노 ( Cappuccino ) | 4600
FALSE | 8 | 카라멜 마키아또 ( Caramel Macchiato ) | 5600
FALSE | 9 | 에스프레소 ( Espresso ) | 3600
FALSE | 10 | 콜드 브루 ( Cold Brew ) | 4500
|  |  |  | 입력 | 수정 | 삭제
메뉴명
가격
저장
파일업로드

## 직원관리
직원관리
|  | 이름 | 직급 | 입사일자 | 전화번호
FALSE | 1 | 최유숙 | CEO | 21.02.02 | 010-001-0123
FALSE | 2 | 박우환 | CEO | 21.02.02 | 010-002-0456
FALSE | 3 | 정연욱 | CEO | 21.02.02 | 010-003-0789
FALSE | 4 | 심영석 | CEO | 21.02.02 | 010-004-1234
FALSE | 5 | 김민재 | CEO | 21.02.02 | 010-005-1456
FALSE | 6 | 오은영 | CEO | 21.02.02 | 010-005-1456
|  |  |  | 입력 | 수정 | 삭제
이름
직급
입사일자
| 전화번호 |  |  |  | 저장
파일업로드
j

## 시나리오
랜딩페이지
로그인
● 프로세스
1. 랜딩페이지로 들어온다.
(http://localhost8000/maple/
2. 랜딩 페이지에서 점원 로그인
점원관리는 장고 Admin User 모듈로 이용
3. 주문관리 화면으로 이동
주문관리 화면

## WBS
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2021-02-01 | [9 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일
[8 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-16
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1일
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1일 | bar: 2021-02-01 to 2021-02-03
| 문제 분석 | 100% |  | 1일 | bar: 2021-02-06 to 2021-02-15
| 1차 Proto Type | 100% |  | 1일
| 설계 | 100% |  | 1일
| 2차 Proto Type | 100% |  | 1일
| 구현 | 100% |  | 1일
| Alpha Test | 100% |  | 1일
| Beta Test | 100% |  | 1일
| 최종 Test | 100% |  | 1일
| 발표 | 100% |  | 1일
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 1일
| 주제 선정 | 100% |  | 1일
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 1일
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1일
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1일
| System 구성도 작성 | 100% |  | 1일
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 1일
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 1일
| 공통분석 | 100% |  | 1일
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1일
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 1일
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 1일
| 타당성 검토 | 100% |  | 1일
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 1일
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 1일
| 안드로이드와 통신 | 100% |  | 1일
| 디바이스와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 1일
| 어플리케이션 구현 | 100% |  | 1일
| 기초 UI 구현 | 100% |  | 1일
| 서버와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 1일
| 디바이스 구현 | 100% |  | 1일
| GPIO핀 모터 제어 | 100% |  | 1일
| 서버와 통신 | 100% |  | 1일
| Camera 스트리밍 | 100% |  | 1일
| 수면 패턴 저장 | 100% |  | 1일
|  | 100% |  | 1일
|  | 100% |  | 1일

## 매출현황
매출현황
| 매출현황 선택 | 기간 별 매출현황
| 시작일 | 2020-01-01 | 종료일 | 2020-12-31
| 기간선택 | 일별
조회
[ 일별 매출 현황 ]
| 기준일 | 카페메뉴 | 가격 | 수량 | 매출
| 2021-02-28 | 아이스커피 (Iced Coffee) | 5100 | 10 | 51000
|  | 프라푸치노(Frappuccino ) | 6100 | 20 | 122000
|  | 아이스 티( Iced Tea ) | 5200 | 10 | 52000
|  | 카페모카 ( Caffe Moca ) | 5500 | 10 | 55000
|  | 라떼 ( Latte ) | 6100 | 20 | 122000
|  | 아메리카노 ( Americano ) | 4100 | 15 | 61500
|  | 카푸치노 ( Cappuccino ) | 4600 | 17 | 78200
|  | 카라멜 마키아또 ( Caramel Macchiato ) | 5600 | 50 | 280000
|  | 에스프레소 ( Espresso ) | 3600 | 40 | 144000
|  | 콜드 브루 ( Cold Brew ) | 4500 | 70 | 315000
| 합계 |  |  | 262 | 1280700
[ 그래프]
파일다운로드

## 테이블예약
테이블예약
| 테이블 | 시간 | 예약자
FALSE | A | 10시~12시 | 하늘찬
FALSE | A | 12시~2시
FALSE | A | 2시~4시
FALSE | A | 4시~6시
TRUE | A | 6시~8시
FALSE | B | 10시~12시 | 이로운
FALSE | B | 12시~2시
FALSE | B | 2시~4시
FALSE | B | 4시~6시
TRUE | B | 6시~8시
FALSE | C | 10시~12시
FALSE | C | 12시~2시
FALSE | C | 2시~4시 | 조아라
FALSE | C | 4시~6시
FALSE | C | 6시~8시
* 노란색 부분만 선택가능
|  |  |  | 예약 | 예약취소
A
B
C

## 회원가입
회원가입
|  | 이름 | 전화번호
FALSE | 1 | 이로운 | 010-001-0123
FALSE | 2 | 라일락 | 010-002-0456
TRUE | 3 | 배드로 | 010-003-0789
FALSE | 4 | 조아라 | 010-004-1234
FALSE | 5 | 하늘찬 | 010-005-1456
* 회원은 본인것만, 관리자는 전체 회원 볼수 있음
|  |  |  | 입력 | 수정 | 삭제
이름
전화번호
저장
파일업로드

## PT내용
이름 | 1. 개인 코드 구현방법 | 2. 코드 구현 상의 문제점 및 어려운 점 | 3. 해결 방안
박우환 | - 구현내용: 조회 및 검색화면 구성 - 구현: django의 기능을 최대한으로 이용하는 방향으로 코딩 | - UI 구성 및 미세조정에 상당히 많은 시간 소요 - django ORM의 기초만 배워서 구조를 이해하고 Query를 찾고 테스트 하는데 많은 어려움을 겪음. | - UI 부분은 시행착오를 통해 필요한 부분만 개선 - ORM 테스트는 shell을 통해 먼저 검증한 다음 코드에 적용
최유숙 | - Bootstrip 템플릿으로 프로토타입 구현 - 매출현황 조회 및 그래프 | - Bootstrip 템플릿 디자인에 적용 - 1:N관계의 ORM 구조 이해 및 구현 ( 주문-주문상세 테이블) - html script 상에서 그래프 데이터 중 문자가 깨지는 현상 | -Bootstrip 템플릿 문서및 예제를 찾아보고 구현 -ORM의 annotate 기능과 forign key를 통해서 데이터 조회 -문자치환과 JSON 으로 구현
오은영 | -직원관리 페이지의 새로운 직원 정보 추가, 기존 직원 정보 수정 및 삭제의 기능을 구현하기 위해 각 기능별 이름을 의미하는 함수를 만듦. | -HTML을 구성할 때 사용되는 javascript -서버단의 pk값을 화면단에 적용하지 않아 기능실행 시 오류 -데이터가 있는 상태에서 테이블 추가 오류 | -수업시간에 배운내용과 교재 참고, 구글링 및 감사님께 질문 -화면단에 pk값 설정(=>NO.) -null=true 또는 sqlite를 실행시켜(python manage.py dbshell) 모든 데이터를 삭제한 후 테이블 재생성
김민재 | - 메뉴 : DB의 Menu 테이블의 정보를 가져옴 - 주문내역 : 생성된 메뉴테이블의 정보를 추가하고 Order, Orderdetail 테이블에 저장 | - DB에서 가져온 테이블의 행 전체를 가져오는 코드 구현의 어려움 - 다수의 주문내역을 저장해야 하는데 데이터가 안 넘어오거나 하나만 넘어옴 - 컬럼별로 다른 타입과 속성을 가진 row를 동시에 처리하여 저장 하는 부분 처리의 어려움 | - 행 전체의 값을 가져오는 부분은 javascript 단에서 각각의 컬럼에 속성을 부여하여 해결 - 다수의 주문내역을 저장하는 부분은 views에서 list 형식으로 데이터를 받아 적절하게 반복루프를 활용하는 방안으로 해결 - 다양한 형태를 가진 컬럼들은 필요에 따라 javascript 단과 views단에서 나누어 구현 ex) 메뉴 화면의 데이터로 해결할 수 있는 메뉴이름, 가격, 수량, 금액은 javascript 단에서 해결했고, 주문번호, 주문날짜, 주문시간 등은 views단에서 채번 등을 통해 새롭게 생성
심영석 | - 로그인 : - 로그아웃 : 세션값을 초기화하고, index로 페이지 전환 - 회원가입 : 회원가입 Form 제작 후, index페이지에서 연결, 회원 등록 시 DB에 저장 | - 부트스트랩에서 가져온 Query 이해에 많은 시간 소요 -Index 페이지의 코드의 각 객체들이 어떻게 연관되어 있고 어디에 묶여있는지 파악하고 코드를 재구성하는데 어려움 | -
정연욱 | - 메뉴 : Menu 테이블의 내용을 불러옴 - 메뉴 관리 : CRUD 코드 구현 | - footer.html를 적용하려는데 script가 있어서 적용이 어려움 | - footer.html 태그 뒤에 script를 붙여 해결